## PIJLER 1 – Verspreiding
PROJECTTRACKER – PIJLER 1: VERSPREIDING
# | Subtaak | Verantwoordelijke | Startmaand | Deadline | Beschrijving | Status
1.1 | Organisatiewijde AI Awareness | KZAcademy lead | Maand 1 | Eind mei 2026 | Rollout basistraining voor alle niveaus | Gepland
1.2 | AI Tool Ecosystem | Jij | Maand 2 | Eind juni 2026 | Kurateren van 10+ AI-tools, documentatie | Gepland
1.3 | Pilot-projecten alle teams | Jij + team leads | Maand 3 | Eind juli 2026 | ≥3 pilotprojecten starten | Gepland
1.4 | Interne Communicatie | Jij | Maand 2 | Eind september 2026 | Maandelijkse AI-updates, success stories | Gepland

## PIJLER 2 – Kennisverhoging
PROJECTTRACKER – PIJLER 2: KENNISVERHOGING
# | Subtaak | Verantwoordelijke | Startmaand | Deadline | Beschrijving | Status
2.1 | AI Fundamentals Track | KZAcademy | Maand 1 | Eind maart 2027 | Basistrack AI-fundamenten voor alle medewerkers | Gepland
2.2 | AI-Specialisatie Tracks | Domain experts per track | Maand 2 | Eind augustus 2026 | Gespecialiseerde tracks per domein | Gepland
2.3 | Internal AI Champions Network | Jij | Maand 3 | Eind september 2026 | Opbouwen intern netwerk van AI-ambassadeurs | Gepland
2.4 | External Knowledge Integration | Jij | Maand 4 | Eind oktober 2026 | Externe kennisbronnen integreren in leertrajecten | Gepland

## PIJLER 3 – Nieuwe Initiatieven
PROJECTTRACKER – PIJLER 3: NIEUWE INITIATIEVEN
# | Subtaak | Verantwoordelijke | Startmaand | Deadline | Beschrijving | Status
3.1 | AI-Enhanced Service Offerings | Jij + Sales | Maand 2 | Eind augustus 2026 | Ontwikkelen van AI-verrijkte dienstverlening | Gepland
3.2 | AI Automation Internal Processes | Cross-functional team | Maand 3 | Eind augustus 2026 | Automatiseren van interne processen met AI | Gepland
3.3 | Responsible AI Governance | Jij | Maand 2 | Eind juli 2026 | Opstellen AI-beleid, ethiek en governance kader | Gepland
3.4 | Innovation Lab | Jij | Maand 3 | Eind oktober 2026 | Opzetten intern AI-innovatielab voor experimenten | Gepland

## Milestones & Reviews
PROJECTTRACKER – MAANDELIJKSE CHECKPOINTS
# | Review Moment | Datum | Betrokkenen | Aandachtspunten | Afgerond ✓
M1 | Maand 1 Review | Eind mei 2026 | Alle pijlerleads | Pijler 1.1 gestart? Basistraining uitgerold? | ☐
M2 | Maand 2–3 Review | Eind juni 2026 | Alle pijlerleads | AI-tools gekureerd? Pilotprojecten gedefinieerd? | ☐
M3 | Maand 3–4 Review | Eind juli 2026 | Jij + team leads | ≥3 pilots gestart? Governance kader gereed? | ☐
M4 | Maand 4–5 Review | Eind augustus 2026 | Alle pijlerleads | Specialisatietracks actief? Automatisering geïmplementeerd? | ☐
M5 | Maand 5–6 Review | Eind september 2026 | Alle pijlerleads | Champions netwerk actief? KPI's op target? | ☐

## KPI Tracking
MEASUREMENT & KPI TRACKING – AI-STRATEGIE 2026
KPI | Target | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Trend
% Organisatie AI-actief | ≥ 80%
Actieve AI-tool users | ≥ 50
Training completion rate | ≥ 90%
Aantal pilotprojecten gestart | ≥ 3
AI Champions aangesteld | ≥ 5
Nieuwe AI-diensten gelanceerd | ≥ 2
Interne processen geautomatiseerd | ≥ 3
Maandelijkse AI-updates verstuurd | 6 van 6
💡 Vul maandelijks de meetwaarden in. Trend: ↑ = verbetering, → = stabiel, ↓ = aandacht vereist.

## Waardepropositie
WAARDEPROPOSITIE – KOPPELING DOELEN ↔ WAARDE KZA
WAARDE VOOR MEDEWERKERS
Doel / Subtaak | Wat levert het de medewerker op? | Concreet resultaat | Pijler | Prioriteit
AI Awareness training | Basiskennis AI, zelfvertrouwen met tools | Medewerkers werken sneller & slimmer | P1.1 | 🔴 Nu
AI Tool Ecosystem | Toegang tot bewezen, veilige AI-tools | Tijdsbesparing in dagelijkse taken | P1.2 | 🔴 Nu
AI Fundamentals Track | Persoonlijke groei, up-to-date vakkennis | Hoger competentieniveau, meer werkplezier | P2.1 | 🔴 Nu
AI-Specialisatie Tracks | Diepere expertise per vakgebied | Doorgroeikansen, specialisatie | P2.2 | 🟡 Q3
AI Champions Network | Leiderschapsrol, kennisdeling met collega's | Interne ambassadeurs, minder kenniskloof | P2.3 | 🟡 Q3
Pilot-projecten | Hands-on ervaring met AI in eigen werk | Praktische vaardigheden, innovatiecultuur | P1.3 | 🟡 Q3
Innovation Lab | Ruimte om te experimenteren en te innoveren | Creativiteit, eigenaarschap, motivatie | P3.4 | 🟢 Q4
Interne Communicatie | Zichtbaarheid van AI-successen in de organisatie | Inspiratie, betrokkenheid, gedeelde trots | P1.4 | 🟡 Q3
WAARDE VOOR BEDRIJVEN (KLANTEN / OPDRACHTGEVERS)
Doel / Subtaak | Wat levert het het bedrijf op? | Concreet resultaat | Pijler | Prioriteit
AI-Enhanced Service Offerings | Innovatievere, snellere dienstverlening | Hogere klanttevredenheid & concurrentievoordeel | P3.1 | 🔴 Nu
AI Automation Internal Processes | Lagere operationele kosten, minder fouten | Efficiëntere processen, snellere levering | P3.2 | 🟡 Q3
Responsible AI Governance | Vertrouwen, compliance en transparantie | Minder risico, sterkere reputatie bij klanten | P3.3 | 🔴 Nu
External Knowledge Integration | Toegang tot nieuwste AI-inzichten & trends | Toekomstbestendige propositie, thought leadership | P2.4 | 🟢 Q4
Pilot-projecten alle teams | Bewijs van innovatievermogen KZA | Concrete cases voor marketing & sales | P1.3 | 🟡 Q3
Innovation Lab | Co-innovatie mogelijkheden met klanten | Nieuwe businessmodellen, partnership kansen | P3.4 | 🟢 Q4

## Prioriteitenlijst
PRIORITEITENLIJST – WAT DOEN WE NU?
Prioriteit | Actie | Pijler | Verantwoordelijke | Deadline | Impact | Reden / Toelichting
🔴 1 | Start AI Awareness basistraining | P1.1 | KZAcademy lead | Eind mei 2026 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Fundament voor alles — zonder bewustzijn geen adoptie
🔴 2 | Stel AI Governance kader op | P3.3 | Jij | Eind juli 2026 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Noodzakelijk voor veilig gebruik & vertrouwen klanten
🔴 3 | Kureer & documenteer 10+ AI-tools | P1.2 | Jij | Eind juni 2026 | ⭐⭐⭐⭐ | Geeft medewerkers direct werkbare instrumenten
🔴 4 | Launch AI-Enhanced Service propositie | P3.1 | Jij + Sales | Eind augustus 2026 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Directe commerciële waarde voor KZA als bedrijf
🟡 5 | Start ≥3 pilotprojecten per team | P1.3 | Jij + team leads | Eind juli 2026 | ⭐⭐⭐⭐ | Praktijkbewijs, draagvlak & leercases voor marketing
🟡 6 | Lanceer AI Fundamentals Track (KZAcademy) | P2.1 | KZAcademy | Eind maart 2027 | ⭐⭐⭐⭐ | Structurele kennisopbouw voor alle medewerkers
🟡 7 | Start maandelijkse AI-communicatie | P1.4 | Jij | Eind mei 2026 | ⭐⭐⭐ | Zichtbaarheid & momentum vasthouden
🟡 8 | Selecteer & benoem AI Champions | P2.3 | Jij | Eind september 2026 | ⭐⭐⭐⭐ | Interne verspreiding van kennis schaalt sneller
🟢 9 | Start AI-Specialisatie Tracks | P2.2 | Domain experts | Eind augustus 2026 | ⭐⭐⭐ | Verdieping na brede basislaag
🟢 10 | Identificeer automatiseringsprojecten | P3.2 | Cross-func. team | Eind augustus 2026 | ⭐⭐⭐⭐ | Kostenbesparing & efficiëntie intern
🟢 11 | Integreer externe kennisbronnen | P2.4 | Jij | Eind oktober 2026 | ⭐⭐⭐ | Thought leadership & future-proofing
🟢 12 | Richt Innovation Lab in | P3.4 | Jij | Eind oktober 2026 | ⭐⭐⭐ | Lange termijn innovatiecultuur & klantenwaarde